## 元
事业单位正风肃纪监督项目（资金）统计表
填报单位（盖章）： |  |  |  | 填报时间： |  |  | 填表人： |  | 审核人： |  |  | 单位：元
序号 | 课题号 | 项目（资金）名称 | 管理使用部门 | 资金来源 | 支持对象 | 资金用途 | 资金类别 | 政策依据 | 小计（两年累计） |  | 2016年 |  | 2017年 |  | 备注
[9 empty] | 项目金额 | 实际支付金额 | 项目金额 | 实际支付金额 | 项目金额 | 实际支付金额
合 计 | [8 empty] | 59112000 | 45486709.84 | 13713700 | 10133577.55 | 45398300 | 35353132.29
1 | 0132 | 基于生态系统服务的沈阳城市生态功能服务区构建方法研究 | 环科院生态室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2016年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南 | 950000 | 878694.35 | 950000 | 640000 |  | 238694.35 | 正在进行。完成了沈阳市生态格局及生态环境问题分析、生态功能评价及供需分析、生态功能服务区构建技术，下一步将对研究结果进行进一步分析形成技术报告申请验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
2 | 0325 | 沈阳市排污许可与排污交易“一证式”管理技术方法研究 | 环科院规划室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2016年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南 | 860000 | 751926.5 | 860000 | 598860 |  | 153066.5 | 已说明情况，申请延期验收，将于2018年6月底前完成项目，申请验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
3 | 0515 | 区域城市大气颗粒物污染特征分析与污染源清单编制技术研究及应用 | 环科院大气室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2016年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南 | 1050000 | 1020020 | 1050000 | 833507 |  | 186513 | 已完成项目研究工作，正在组织编写技术报告。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
4 | 0815 | 基于厌氧氨氧化过程对垃圾渗滤液脱氮技术的研究 | 环科院水室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2016年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南 | 1330000 | 992835.9 | 1330000 | 916738 |  | 76097.9 | 目前已部分完成PN-ANAMMOX组合工艺对垃圾渗滤液脱氮试验研究，正在优化系统运行，撰写科研报告，及专利申请。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
5 | 1110 | 焚烧飞灰等离子处置工艺实验研究及技术集成 | 环科院工程中心 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2016年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南 | 1240000 | 1233957.53 | 1240000 | 953784.9 |  | 280172.63 | 完成了焚烧飞灰熔融处置配伍工艺实验研究，完成了焚烧飞灰等离子处置工艺系统优化实验。截止2017年底，项目资金已使用123.4万元，剩余资金为0.6万元。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
6 | 1213 | 沈阳市城区浅层地下水污染源解析及风险防控技术研究 | 环科院应急中心 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2016年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南 | 1240000 | 1233785.4 | 1240000 | 832000 |  | 401785.4 | 项目已完成，已提交验收申请，预计2018年6月进行验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
7 | 1401 | 沈阳市人为源VOCs清单构建及控制对策研究 | 环科院检测中心 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2016年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南 | 860000 | 855000 | 860000 | 576000 |  | 279000 | 该项目已基本完成，预计2018年6月验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
8 | 0133 | 基于镉污染土壤风险管理的新型富集植物修复 | 环科院生态室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 沈财指企[2016]193号 | 700000 | 164265.9 | 700000 | 85355.5 |  | 78910.4 | 已完成镉污染土壤富集植物筛选工作，目前正在开展植物的富集效应研究。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
9 | 0612 | 世博园污水运行费 | 环科院水环境 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 世博园污水运行费 | 专项工作经费 | 年度专项预算［2016］9998号 | 301300 | 301300 | 301300 | 272491.16 |  | 28808.84 | 正常运行中。
10 | 0613 | 辉山明渠污水运行费 | 环科院水环境 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 辉山明渠污水运行费 | 专项工作经费 | 年度专项预算［2016］9998号 | 3722400 | 3722400 | 3722400 | 3690045.86 |  | 32354.14 | 正常运行中。
11 | 0131 | 沈阳市红线内资产评估 | 环科院生态室 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 年度专项预算［2016］9998号 | 800000 | 800000 | 800000 | 332336.6 |  | 467663.4 | 已完成。
12 | 1212 | 环境应急指挥中心维护运行费 | 环科院应急中心 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 环境应急指挥中心维护运行费 | 专项工作经费 | 年度专项预算［2016］9998号 | 200000 | 99836 | 200000 | 99836 |  |  | 项目完成，资金结余，资金收回。
13 | 1301 | 《环境保护科学》期刊 | 环科院信息室 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 期刊出版费用 | 专项工作经费 | 年度专项预算［2016］9998号 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |  |  | 2016年出版6期，刊登论文155篇（包括热点问题分析、环境决策研究、环境综合整治等多个领域），共130余万字。上级拨款15万元全部用于支付期刊印刷费、作者稿酬、期刊邮费。
14 | 0134 | 沈阳城市生态综合观测网络构建技术研究及应用示范社会公益研究 | 环科院生态室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南 | 3600000 | 1978696.84 |  |  | 3600000 | 1978696.84 | 正在进行。按照项目进度要求，完成了沈阳市生态系统调查分析、指标体系构建，目前正在进行观测站点及分区设计及观测方法体系的研究。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
15 | 0326 | 基于环保垂直管理改革后市区（县）两级环境管理制度体系研究社会公益研究 | 环科院规划室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南 | 700000 | 448000 |  |  | 700000 | 448000 | 已说明情况，申请延期验收，将于2018年6月底前完成项目，申请验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
16 | 0516 | 沈阳市空气质量限期达标制约因素分析及达标路径研究 | 环科室大气室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南 | 750000 | 750000 |  |  | 750000 | 750000 | 项目研究工作已全部完成，提交了《沈阳市空气质量限期达标制约因素分析及达标路径研究工作报告》、《沈阳市空气质量限期达标制约因素分析及达标路径研究技术报告》，等待科技局组织验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
17 | 0603 | 沈阳市北运河黑臭水体生物强化修复技术研究 | 环科院水环境 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南 | 550000 | 357490 |  |  | 550000 | 357490 | 目前已初步完成对沈阳市北运河的水质营养状况及环境条件的调查与评估，正在开展微生物—基质填料强化净化试验，撰写科研报告及专利申请。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
18 | 0720 | 沈阳市典型恶臭（异味）污染源调查及其关键控制技术研究 | 环科院固废室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南 | 800000 | 549979 |  |  | 800000 | 549979 | 污染源调查及相关小试实验已基本完成，正在开展中试研究。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
19 | 0816 | 沈阳细河流域水质污染物图谱分析研究社会公益研究 | 环科院水室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南 | 850000 | 546377.5 |  |  | 850000 | 546377.5 | 目前已完成细河流域污染物图谱调研，正在进行污染物图谱构建工作。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
20 | 1111 | 在用工业场地土壤环境监控预警技术研究与示范 | 环科院工程中心 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南 | 700000 | 457768.02 |  |  | 700000 | 457768.02 | 查阅了大量文献资料，选择某化工、某危险废物处置厂两个典型的在产企业场地，分析了其生产工艺、生产原料、生产设施等企业基本信息、污染源信息以及污染物可能的迁移途径等信息，制定出了有针对性的点位布设方案；筛选出在产企业风险评价等级指标体系，通过对土壤和地下水2个一级指标，企业环境风险管理水平、地块污染现状、污染物迁移途径以及污染受体4个二级指标，以及固体废物环境风险、废气环境风险等19项三级指标分析，确定企业的风险等级。本项目截止日期为本年度12月份，目前资金中的人员费42万，已经全部支出，差旅费已经支出0.3万元；实验用玻璃器皿及药品药剂购置费已经支出0.8万元；资料印刷装订费已经支出0.4万元；总计支出45.78万元。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
21 | 1214 | 浑河生态服务功能区环境风险评估指标体系研究及评估应用 | 环科院应急中心 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南 | 750000 | 485000 |  |  | 750000 | 485000 | 项目按计划进度进行，预计2018年12月验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
22 | 0612 | 世博园污水运行费 | 环科院水环境 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 世博园污水运行费 | 专项工作经费 | 沈财指预［2017］221号 | 311000 | 178348.95 |  |  | 311000 | 178348.95 | 正常运行中
23 | 0613 | 辉山明渠污水运行费 | 环科院水环境 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 辉山明渠污水运行费 | 专项工作经费 | 沈财指预［2017］221号 | 3690000 | 2730638.54 |  |  | 3690000 | 2730638.54 | 正常运行中
24 | 0517 | 沈阳市雾霾成因源解析与风险管理研究 | 环科院大气室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 沈科发[2016]39号 | 250000 | 29640 |  |  | 250000 | 29640 | 已完成2015-2017年度沈阳市分季节沈阳市环境空气PM2.5采样与成分分析工作，建立了相应的成分谱数据库；已建立沈阳市燃煤源、机动车源、扬尘源、餐饮油烟源等主要大气污染源的PM2.5成分谱数据库；已完成2015- 2016年度沈阳市PM2.5来源解析结果。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
25 | 0518 | 辽宁中部城市群大气联防联控技术集成与应用 | 环科院大气室 | 国家科技部 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 国科发资[2016]308号 | 21000000 | 21000000 |  |  | 21000000 | 21000000 | 1、完成区域监测点位优化布局研究； 2、完成沈阳市排放清单初步构建； 3、完成区域重点源控制技术直播体系构建与关键技术初步开发； 4、完成区域环境空气颗粒物布点与重点城市冬季源解析。管理办法：《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通 知》（国科发资[2017]152 号） 《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教[2016]113 号）
26 | 0519 | 区域重点大气污染源控制技术体系及示范 | 环科院大气室 | 国家科技部 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 国科发资[2016]308号 | 4060000 | 298000 |  |  | 4060000 | 298000 | 1、完成部分评估指标体系构建； 2、完成了沈阳市2家工业企业现状调研； 3、初步完成了工业煤粉炉高效低氮旋流燃烧技术、锅炉能效评估诊断系统、链条炉湿式氧化脱硝技术开发。管理办法：《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通 知》（国科发资[2017]152 号） 《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教[2016]113 号）
27 | 0520 | 区域大气污染联防联控支撑系统建设与防治 | 环科院大气室 | 国家科技部 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 国科发资[2016]308号 | 4550000 | 2390243.8 |  |  | 4550000 | 2390243.8 | 1、完成沈阳环境空气颗粒物源解析阶段工作； 2、完成区域环境空气颗粒物采样布点； 3、完成区域流场初步分析； 4、完成沈阳臭氧污染成因初步分析； 5、完成初步管理支撑平台设计工作； 6、完成了联防联控方案编制。 管理办法：《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通 知》（国科发资[2017]152 号） 《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教[2016]113 号）
28 | 1212 | 环境应急指挥中心维护运行费 | 环科院应急中心 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 环境应急指挥中心维护运行费 | 专项工作经费 | 沈财指预［2017］221号 | 94000 | 94000 |  |  | 94000 | 94000 | 项目进度及资金按计划完成
29 | 1301 | 《环境保护科学》期刊 | 环科院信息室 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 期刊出版费用 | 专项工作经费 | 沈财指预［2017］222号 | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | 150000 | 2017年出刊6期，刊登论文144篇130余万字，上级拨款15万元全部用于支付期刊印刷费、作者稿酬、期刊邮费。
30 | 2006 | 沈阳市生态保护红线管控试点研究 | 环科院生态 | 国家环保部 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 |  | 150000 | 92986.15 | 150000 | 56816 |  | 36170.15 | 已完成。管理办法：《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通 知》（国科发资[2017]152 号） 《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教[2016]113 号）
31 | 1601 | 畜禽屠宰与肉类加工污染防治技术政策 | 环科院水室 | 国家环保部 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 关于开展2015年度国家环境技术管理项目计划工作的通知 | 120000 | 57439 | 120000 | 57439 |  |  | 本项目已发布征求意见稿，待进一步根据意见修改。管理办法：《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通 知》（国科发资[2017]152 号） 《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教[2016]113 号）
32 | 1513 | 环境优化未来城市发展的核心手段 | 环科院规划 | 市人社局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 关于印发专业技术人才知识更新工程2016年沈阳市高级研修班计划的通知 | 40000 | 40000 | 40000 | 38367.53 |  | 1632.47 | 已按人社局要求完成项目
33 | 2316 | 在燃烧烟气中去除二噁英和重金属的系统专利技术转化 | 环科院固废 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 沈科发【2016】39号 | 500000 | 160216.06 |  |  | 500000 | 160216.06 | 已经完成专利申请和成果转化，正在进行后续研究。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
34 | 2101 | 城镇污水高效低碳资源化利用技术集成与示范 | 环科院水环境 | 国家科技部 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 国家重点研发计划课题任务书、课题编号:2016YFC0401100 | 603300 | 310891.4 |  |  | 603300 | 310891.4 | 通过调研，确定了水生植物研究范围，初步完成了四种植物污水环境下的水体净化试验，建立了水生植物群落优化配置技术体系。授权3项专利，2项申报，撰写完成1篇论文。正在开展21种水生植物在四种污水环境下的水体净化试验。管理办法：《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通 知》（国科发资[2017]152 号） 《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教[2016]113 号）
35 | 2714 | 辽宁省城市生态重点实验室建设 | 环科院科办 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 沈科发【2016】39号 | 1000000 | 58223 |  |  | 1000000 | 58223 | 本项目为沈阳市科技局针对省级重点实验室建设的补助项目，实验室已经完成建设任务，2018年底验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
36 | 2023 | 土壤污染防治与环境保护科技论坛项目 | 环科院生态 | 市人社局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 关于印发专业技术人才知识更新工程2017年沈阳市高级研修班计划的通知 | 40000 | 40000 |  |  | 40000 | 40000 | 已完成
37 | 2401 | 胶态微泡沫携带纳米零价铁原位修复氯代烃污染土壤研究 | 环科院工程中心 | 省科技厅 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 沈财指企【2017】816号、2017年省自然科学基金计划项目资金分配表 | 100000 | 0 |  |  | 100000 | 0 | 项目进行了室内试验和室外试验，室内试验包括胶态微泡沫的稳定性实验，纳米零价铁的合成实验；室外试验为氯代烃污染场地现场勘探实验。针对该项目，环科院配套资金为10万元，截止目前，项目的开展主要使用的为院里配套资金，省科技厅拨付的10万元资金使用情况为：人员费2万元已全部支出完毕；现场燃油动力费支出金额为900元；资金使用总计为2.09万元。
38 | 2201 | 对轻度重金属污染土壤实际稳定化阻隔的方法 | 环科院研发中心 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 沈科发【2016】39号 | 200000 | 45000 |  |  | 200000 | 45000 | 本项目为沈阳市科技局针对完成后项目的补助资金，项目已完成且考核已完成。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
39 | 2202 | 一种人工湿地生物菌群调整装置 | 环科院研发中心 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 沈科发【2016】39号 | 150000 | 33750 |  |  | 150000 | 33750 | 本项目为沈阳市科技局针对完成后项目的补助资金，项目已完成且考核已完成。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
40 | 1702 | 燃煤工业锅炉超低排放控制技术 | 环科院大气室 | 国家科技部 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 国家重点研发计划课题任务书、课题编号:2016YFC0204103 | 436000 | 206478 | 436000 | 53808 |  | 152670 | 1.完善了链条炉低氮燃烧工艺。在在链条炉烟气再循环低氮燃烧技术的基础上，增加了链条炉喉口给煤粉技术和二次风技术；2.正在开展低氮燃烧工艺设计。管理办法：《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通 知》（国科发资[2017]152 号） 《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教[2016]113 号）

## 万元
事业单位正风肃纪监督项目（资金）统计表
填报单位（盖章）： |  |  |  | 填报时间：2018年5月2日 |  |  | 填表人：郑岩 |  | 审核人：赵阳 |  |  | 单位：万元
序号 | 课题号 | 项目（资金）名称 | 管理使用部门 | 资金来源 | 支持对象 | 资金用途 | 资金类别 | 政策依据 | 小计（两年累计） |  | 2016年 |  | 2017年 |  | 备注
[9 empty] | 项目金额 | 实际支付金额 | 项目金额 | 实际支付金额 | 项目金额 | 实际支付金额
合 计 | [8 empty] | 5911.2 | 4548.671 | 1371.37 | 1013.3578 | 4539.83 | 3535.3132
1 | 0132 | 基于生态系统服务的沈阳城市生态功能服务区构建方法研究 | 环科院生态室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2016年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南、沈阳市科学事业费项目责任书 | 95 | 87.8694 | 95 | 64 | 0 | 23.8694 | 正在进行。完成了沈阳市生态格局及生态环境问题分析、生态功能评价及供需分析、生态功能服务区构建技术，下一步将对研究结果进行进一步分析形成技术报告申请验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
2 | 0325 | 沈阳市排污许可与排污交易“一证式”管理技术方法研究 | 环科院规划室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2016年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南、沈阳市科学事业费项目责任书 | 86 | 75.1927 | 86 | 59.886 | 0 | 15.3066 | 已说明情况，申请延期验收，将于2018年6月底前完成项目，申请验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
3 | 0515 | 区域城市大气颗粒物污染特征分析与污染源清单编制技术研究及应用 | 环科院大气室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2016年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南、沈阳市科学事业费项目责任书 | 105 | 102.002 | 105 | 83.3507 | 0 | 18.6513 | 已完成项目研究工作，正在组织编写技术报告。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
4 | 0815 | 基于厌氧氨氧化过程对垃圾渗滤液脱氮技术的研究 | 环科院水室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2016年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南、沈阳市科学事业费项目责任书 | 133 | 99.2836 | 133 | 91.6738 | 0 | 7.6098 | 目前已部分完成PN-ANAMMOX组合工艺对垃圾渗滤液脱氮试验研究，正在优化系统运行，撰写科研报告，及专利申请。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
5 | 1110 | 焚烧飞灰等离子处置工艺实验研究及技术集成 | 环科院工程中心 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2016年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南、沈阳市科学事业费项目责任书 | 124 | 123.3958 | 124 | 95.3785 | 0 | 28.0173 | 完成了焚烧飞灰熔融处置配伍工艺实验研究，完成了焚烧飞灰等离子处置工艺系统优化实验。截止2017年底，项目资金已使用123.4万元，剩余资金为0.6万元。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
6 | 1213 | 沈阳市城区浅层地下水污染源解析及风险防控技术研究 | 环科院应急中心 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2016年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南、沈阳市科学事业费项目责任书 | 124 | 123.3785 | 124 | 83.2 | 0 | 40.1785 | 项目已完成，已提交验收申请，预计2018年6月进行验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
7 | 1401 | 沈阳市人为源VOCs清单构建及控制对策研究 | 环科院检测中心 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2016年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南、沈阳市科学事业费项目责任书 | 86 | 85.5 | 86 | 57.6 | 0 | 27.9 | 该项目已基本完成，预计2018年6月验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
8 | 0133 | 基于镉污染土壤风险管理的新型富集植物修复 | 环科院生态室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 沈财指企[2016]193号 | 70 | 16.4266 | 70 | 8.5356 | 0 | 7.891 | 已完成镉污染土壤富集植物筛选工作，目前正在开展植物的富集效应研究。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
9 | 0612 | 世博园污水运行费 | 环科院水环境 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 世博园污水运行费 | 专项工作经费 | 年度专项预算［2016］9998号 | 30.13 | 30.13 | 30.13 | 27.2491 | 0 | 2.8809 | 正常运行中。
10 | 0613 | 辉山明渠污水运行费 | 环科院水环境 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 辉山明渠污水运行费 | 专项工作经费 | 年度专项预算［2016］9998号 | 372.24 | 372.24 | 372.24 | 369.0046 | 0 | 3.2354 | 正常运行中。
11 | 0131 | 沈阳市红线内资产评估 | 环科院生态室 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 年度专项预算［2016］9998号 | 80 | 80 | 80 | 33.2337 | 0 | 46.7663 | 已完成。
12 | 1212 | 环境应急指挥中心维护运行费 | 环科院应急中心 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 环境应急指挥中心维护运行费 | 专项工作经费 | 年度专项预算［2016］9998号 | 20 | 9.9836 | 20 | 9.9836 | 0 | 0 | 项目完成，资金结余，资金收回。
13 | 1301 | 《环境保护科学》期刊 | 环科院信息室 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 期刊出版费用 | 专项工作经费 | 年度专项预算［2016］9998号 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2016年出版6期，刊登论文155篇（包括热点问题分析、环境决策研究、环境综合整治等多个领域），共130余万字。上级拨款15万元全部用于支付期刊印刷费、作者稿酬、期刊邮费。
14 | 0134 | 沈阳城市生态综合观测网络构建技术研究及应用示范社会公益研究 | 环科院生态室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南、沈阳市科学事业费项目责任书 | 360 | 197.8697 | 0 | 0 | 360 | 197.8697 | 正在进行。按照项目进度要求，完成了沈阳市生态系统调查分析、指标体系构建，目前正在进行观测站点及分区设计及观测方法体系的研究。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
15 | 0326 | 基于环保垂直管理改革后市区（县）两级环境管理制度体系研究社会公益研究 | 环科院规划室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南、沈阳市科学事业费项目责任书 | 70 | 44.8 | 0 | 0 | 70 | 44.8 | 已说明情况，申请延期验收，将于2018年6月底前完成项目，申请验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
16 | 0516 | 沈阳市空气质量限期达标制约因素分析及达标路径研究 | 环科室大气室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南、沈阳市科学事业费项目责任书 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 项目研究工作已全部完成，提交了《沈阳市空气质量限期达标制约因素分析及达标路径研究工作报告》、《沈阳市空气质量限期达标制约因素分析及达标路径研究技术报告》，等待科技局组织验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
17 | 0603 | 沈阳市北运河黑臭水体生物强化修复技术研究 | 环科院水环境 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南、沈阳市科学事业费项目责任书 | 55 | 35.749 | 0 | 0 | 55 | 35.749 | 目前已初步完成对沈阳市北运河的水质营养状况及环境条件的调查与评估，正在开展微生物—基质填料强化净化试验，撰写科研报告及专利申请。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
18 | 0720 | 沈阳市典型恶臭（异味）污染源调查及其关键控制技术研究 | 环科院固废室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南、沈阳市科学事业费项目责任书 | 80 | 54.9979 | 0 | 0 | 80 | 54.9979 | 污染源调查及相关小试实验已基本完成，正在开展中试研究。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
19 | 0816 | 沈阳细河流域水质污染物图谱分析研究社会公益研究 | 环科院水室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南、沈阳市科学事业费项目责任书 | 85 | 54.6377 | 0 | 0 | 85 | 54.6377 | 目前已完成细河流域污染物图谱调研，正在进行污染物图谱构建工作。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
20 | 1111 | 在用工业场地土壤环境监控预警技术研究与示范 | 环科院工程中心 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南、沈阳市科学事业费项目责任书 | 70 | 45.7768 | 0 | 0 | 70 | 45.7768 | 查阅了大量文献资料，选择某化工、某危险废物处置厂两个典型的在产企业场地，分析了其生产工艺、生产原料、生产设施等企业基本信息、污染源信息以及污染物可能的迁移途径等信息，制定出了有针对性的点位布设方案；筛选出在产企业风险评价等级指标体系，通过对土壤和地下水2个一级指标，企业环境风险管理水平、地块污染现状、污染物迁移途径以及污染受体4个二级指标，以及固体废物环境风险、废气环境风险等19项三级指标分析，确定企业的风险等级。本项目截止日期为本年度12月份，目前资金中的人员费42万，已经全部支出，差旅费已经支出0.3万元；实验用玻璃器皿及药品药剂购置费已经支出0.8万元；资料印刷装订费已经支出0.4万元；总计支出45.78万元。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
21 | 1214 | 浑河生态服务功能区环境风险评估指标体系研究及评估应用 | 环科院应急中心 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 2017年度沈阳市科学事业费项目计划申报指南、沈阳市科学事业费项目责任书 | 75 | 48.5 | 0 | 0 | 75 | 48.5 | 项目按计划进度进行，预计2018年12月验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
22 | 0612 | 世博园污水运行费 | 环科院水环境 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 世博园污水运行费 | 专项工作经费 | 沈财指预［2017］221号 | 31.1 | 17.8349 | 0 | 0 | 31.1 | 17.8349 | 正常运行中
23 | 0613 | 辉山明渠污水运行费 | 环科院水环境 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 辉山明渠污水运行费 | 专项工作经费 | 沈财指预［2017］221号 | 369 | 273.0639 | 0 | 0 | 369 | 273.0639 | 正常运行中
24 | 0517 | 沈阳市雾霾成因源解析与风险管理研究 | 环科院大气室 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 沈科发[2016]39号 | 25 | 2.964 | 0 | 0 | 25 | 2.964 | 已完成2015-2017年度沈阳市分季节沈阳市环境空气PM2.5采样与成分分析工作，建立了相应的成分谱数据库；已建立沈阳市燃煤源、机动车源、扬尘源、餐饮油烟源等主要大气污染源的PM2.5成分谱数据库；已完成2015- 2016年度沈阳市PM2.5来源解析结果。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
25 | 0518 | 辽宁中部城市群大气联防联控技术集成与应用 | 环科院大气室 | 国家科技部 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 国科发资[2016]308号 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 1、完成区域监测点位优化布局研究； 2、完成沈阳市排放清单初步构建； 3、完成区域重点源控制技术直播体系构建与关键技术初步开发； 4、完成区域环境空气颗粒物布点与重点城市冬季源解析。管理办法：《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通 知》（国科发资[2017]152 号） 《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教[2016]113 号）
26 | 0519 | 区域重点大气污染源控制技术体系及示范 | 环科院大气室 | 国家科技部 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 国科发资[2016]308号 | 406 | 29.8 | 0 | 0 | 406 | 29.8 | 1、完成部分评估指标体系构建； 2、完成了沈阳市2家工业企业现状调研； 3、初步完成了工业煤粉炉高效低氮旋流燃烧技术、锅炉能效评估诊断系统、链条炉湿式氧化脱硝技术开发。管理办法：《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通 知》（国科发资[2017]152 号） 《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教[2016]113 号）
27 | 0520 | 区域大气污染联防联控支撑系统建设与防治 | 环科院大气室 | 国家科技部 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 国科发资[2016]308号 | 455 | 239.0244 | 0 | 0 | 455 | 239.0244 | 1、完成沈阳环境空气颗粒物源解析阶段工作； 2、完成区域环境空气颗粒物采样布点； 3、完成区域流场初步分析； 4、完成沈阳臭氧污染成因初步分析； 5、完成初步管理支撑平台设计工作； 6、完成了联防联控方案编制。 管理办法：《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通 知》（国科发资[2017]152 号） 《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教[2016]113 号）
28 | 1212 | 环境应急指挥中心维护运行费 | 环科院应急中心 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 环境应急指挥中心维护运行费 | 专项工作经费 | 沈财指预［2017］221号 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 项目进度及资金按计划完成
29 | 1301 | 《环境保护科学》期刊 | 环科院信息室 | 沈阳市财政局 | 事业单位 | 期刊出版费用 | 专项工作经费 | 沈财指预［2017］222号 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2017年出刊6期，刊登论文144篇130余万字，上级拨款15万元全部用于支付期刊印刷费、作者稿酬、期刊邮费。
30 | 2006 | 沈阳市生态保护红线管控试点研究 | 环科院生态 | 国家环保部 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | “生态环境保护监管管理-生态红线划定”协作课题任务合同书 | 15 | 9.2986 | 15 | 5.6816 | 0 | 3.617 | 已完成。管理办法：《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通 知》（国科发资[2017]152 号） 《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教[2016]113 号）
31 | 1601 | 畜禽屠宰与肉类加工污染防治技术政策 | 环科院水室 | 国家环保部 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 关于开展2015年度国家环境技术管理项目计划工作的通知 | 12 | 5.7439 | 12 | 5.7439 | 0 | 0 | 本项目已发布征求意见稿，待进一步根据意见修改。管理办法：《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通 知》（国科发资[2017]152 号） 《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教[2016]113 号）
32 | 1513 | 环境优化未来城市发展的核心手段 | 环科院规划 | 市人社局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 关于印发专业技术人才知识更新工程2016年沈阳市高级研修班计划的通知 | 4 | 4 | 4 | 3.8368 | 0 | 0.16325 | 已按人社局要求完成项目
33 | 2316 | 在燃烧烟气中去除二噁英和重金属的系统专利技术转化 | 环科院固废 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 沈科发【2016】39号 | 50 | 16.0216 | 0 | 0 | 50 | 16.0216 | 已经完成专利申请和成果转化，正在进行后续研究。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
34 | 2101 | 城镇污水高效低碳资源化利用技术集成与示范 | 环科院水环境 | 国家科技部 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 国科发资〔2017〕376号、科技部关于发布国家重点研发计划大气污染成因与控制技术研究等重点专项2018年度项目申报指南的通知 | 60.33 | 31.0891 | 0 | 0 | 60.33 | 31.0891 | 通过调研，确定了水生植物研究范围，初步完成了四种植物污水环境下的水体净化试验，建立了水生植物群落优化配置技术体系。授权3项专利，2项申报，撰写完成1篇论文。正在开展21种水生植物在四种污水环境下的水体净化试验。管理办法：《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通 知》（国科发资[2017]152 号） 《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教[2016]113 号）
35 | 2714 | 辽宁省城市生态重点实验室建设 | 环科院科办 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 沈科发【2016】39号 | 100 | 5.8223 | 0 | 0 | 100 | 5.8223 | 本项目为沈阳市科技局针对省级重点实验室建设的补助项目，实验室已经完成建设任务，2018年底验收。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
36 | 2023 | 土壤污染防治与环境保护科技论坛项目 | 环科院生态 | 市人社局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 关于印发专业技术人才知识更新工程2017年沈阳市高级研修班计划的通知 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 已完成
37 | 2401 | 胶态微泡沫携带纳米零价铁原位修复氯代烃污染土壤研究 | 环科院工程中心 | 省科技厅 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 沈财指企【2017】816号、2017年省自然科学基金计划项目资金分配表 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 项目进行了室内试验和室外试验，室内试验包括胶态微泡沫的稳定性实验，纳米零价铁的合成实验；室外试验为氯代烃污染场地现场勘探实验。针对该项目，环科院配套资金为10万元，截止目前，项目的开展主要使用的为院里配套资金，省科技厅拨付的10万元资金使用情况为：人员费2万元已全部支出完毕；现场燃油动力费支出金额为900元；资金使用总计为2.09万元。
38 | 2201 | 对轻度重金属污染土壤实际稳定化阻隔的方法 | 环科院研发中心 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 沈科发【2016】39号 | 20 | 4.5 | 0 | 0 | 20 | 4.5 | 本项目为沈阳市科技局针对完成后项目的补助资金，项目已完成且考核已完成。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
39 | 2202 | 一种人工湿地生物菌群调整装置 | 环科院研发中心 | 沈阳市科技局 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 沈科发【2016】39号 | 15 | 3.375 | 0 | 0 | 15 | 3.375 | 本项目为沈阳市科技局针对完成后项目的补助资金，项目已完成且考核已完成。管理办法：沈阳市科学技术计划项目管理办法（沈科发[2016]53号）
40 | 1702 | 燃煤工业锅炉超低排放控制技术 | 环科院大气室 | 国家科技部 | 事业单位 | 科研相关工作费用 | 专项工作经费 | 国家重点研发计划课题任务书、课题编号:2016YFC0204103 | 43.6 | 20.6478 | 43.6 | 5.3808 | 0 | 15.267 | 1.完善了链条炉低氮燃烧工艺。在在链条炉烟气再循环低氮燃烧技术的基础上，增加了链条炉喉口给煤粉技术和二次风技术；2.正在开展低氮燃烧工艺设计。管理办法：《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通 知》（国科发资[2017]152 号） 《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教[2016]113 号）
10000